## Sheet1
№ | Задача | Оптимистичный прогноз, a (дни) | Наиболее вероятный прогноз, m (дни) | Пессимистичный прогноз, b (дни | Ожидаемый срок, t | Стандартное отклонение, σ | НРС | НПС | Стоимость (ус.ед), si | Возможное сокращение | Дополнительные издержки сокращения времени, dsi
1 | A | 3 | 6 | 14 | 6 | 1.8333 | 6 | 0 | 100 | 2 | 80
2 | B | 4 | 5 | 7 | 5 | 0.5 | 6 | 0 | 100 | 3 | 60
3 | C | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 500 | 2 | 90
4 | D | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.83333 | 5 | 5 | 250 | 3 | 30
5 | E | 2 | 3 | 6 | 3 | 0.66667 | 11 | 11 | 700 | 1 | 80
6 | F | 6 | 10 | 14 | 10 | 1.3333 | 11 | 11 | 200 | 4 | 50
7 | G | 3 | 5 | 11 | 5 | 1.3333 | 14 | 2 | 100 | 2 | 60
8 | H | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.3333 | 19 | -3 | 600 | 2 | 20
9 | I | 9 | 13 | 17 | 13 | 1.3333 | 19 | -3 | 250 | 4 | 70
10 | J | 2 | 4 | 10 | 4 | 1.3333 | 24 | -8 | 500 | 1 | 90
11 | K | 2 | 7 | 9 | 6 | 1.1667 | 28 | 28 | 100 | 3 | 10
K1 | 30 | Т |  |  |  | 3.3611
K2 | 100 |  |  |  |  | 0.25
K3 | 400 |  |  |  |  | 1 | Ст откл | 4
| Тштрих | 29 |  |  |  | 0.69444 | z | 0.25
[6 empty] | 0.44444 | Вероятность | 0.59871
1.7778
1.7778
1.7778
1.7778
1.7778
1.3611