## Sheet1
№ |  | Начало | Продолжительность | Окончание | Оптимистичный прогноз, a | Наиболее вероятный прогноз, m | Пессимистичный прогноз, b | Ожидаемый срок, t | Стандартное отклонение, σ | НРС | НПС |  | Квадрат отклонения
1 | Организационное собрание | 2020-02-22 | 3 | 2020-02-25 | 1 | 3 | 4.5 | 2.9167 | 0.58333 | 2020-02-24 22:00 | 2020-02-24 22:00 |  | 0.34028
2 | Разработка документации | 2020-02-25 | 14 | 2020-03-10 | 2 | 14 | 16 | 12.3333 | 2.3333 | 2020-03-08 06:00 | 2020-03-08 06:00 |  | 5.4444
3 | Поставка и монтаж оборудования | 2020-03-10 | 3 | 2020-03-13 | 2 | 3 | 4.5 | 3.0833 | 0.41667 | 2020-03-11 08:00 | 2020-03-11 08:00 |  | 0.17361
4 | Поставка и установка базового ПО | 2020-03-11 | 3 | 2020-03-14 | 2 | 3 | 4.5 | 3.0833 | 0.41667 | 2020-03-14 10:00 | 2020-03-14 10:00 |  | 0.17361
5 | Разработка подсистемы моделирования местности | 2020-03-15 | 46 | 2020-04-30 | 30 | 46 | 69 | 47.1667 | 6.5 | 2020-04-30 14:00 | 2020-04-30 14:00 |  | 42.25
6 | Разработка подсистемы генерации полетного задания | 2020-04-30 | 46 | 2020-06-15 | 30 | 46 | 69 | 47.1667 | 6.5 | 2020-06-16 18:00 | 2020-06-16 18:00 |  | 42.25
7 | Разработка подсистемы генерации выходных сигналов | 2020-06-16 | 60 | 2020-08-15 | 30 | 60 | 90 | 60 | 10 | 2020-08-15 18:00 | 2020-08-15 18:00 |  | 100
8 | Тестирование программной системы | 2020-08-16 | 30 | 2020-09-15 | 10 | 30 | 45 | 29.1667 | 5.8333 | 2020-09-13 22:00 | 2020-09-13 22:00 |  | 34.0278
9 | Отчет по разработке | 2020-09-16 | 4 | 2020-09-20 | 1 | 4 | 5 | 3.6667 | 0.66667 | 2020-09-17 14:00 | 2020-09-17 14:00 |  | 0.44444
10 | Внедрение | 2020-09-21 | 4 | 2020-09-25 | 1 | 4 | 5 | 3.6667 | 0.66667 | 2020-09-21 06:00 | 2020-09-21 06:00 |  | 0.44444
11 | Обучение пользователей | 2020-09-26 | 2 | 2020-09-28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 2020-09-23 06:00 | 2020-09-23 06:00 |  | 0.11111
12 | Опытная эксплуатация | 2020-09-29 | 63 | 2020-12-01 | 60 | 63 | 75 | 64.5 | 2.5 | 2020-11-26 18:00 | 2020-11-26 18:00 |  | 6.25
13 | Исправление замечаний | 2020-12-02 | 18 | 2020-12-20 | 10 | 18 | 27 | 18.1667 | 2.8333 | 2020-12-14 22:00 | 2020-12-14 22:00 |  | 8.0278
14 | Внедрение итоговой системы в эксплуатацию | 2020-12-21 | 2 | 2020-12-23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 2020-12-16 22:00 | 2020-12-16 22:00 |  | 0.11111
15 | Итоговый отчет | 2020-12-24 | 1 | 2020-12-25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 0.083333 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 0.0069444
16 | Итоговое собрание | 2020-12-26 | 1 | 2020-12-26 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 0.083333 | 2020-12-19 02:00 | 2020-12-19 02:00 |  | 0.0069444
| T | 308
| Сумма: | [6 empty] | 301.0833 |  |  |  | Стандартное отклонение общего времени | 15.494
| Критический путь |  | 298.1667 | [8 empty] | z | 0.44641
[12 empty] | Вероятность завершения | 0.67235
Formulas:
НРС = [Начало]+[Ожидаемый срок, t]
НРС = [НРС, row above]+[Ожидаемый срок, t]
НПС = [НПС, row below]-[Ожидаемый срок, t, row below]
НПС = [НРС]