## Sheet1
№ |  | Начало | Продолжительность | Окончание | Оптимистичный прогноз, a | Наиболее вероятный прогноз, m | Пессимистичный прогноз, b | Ожидаемый срок, t | Стандартное отклонение, σ | Отклонение общего времени | 3.5057 |  | Квантиль | -2.6504
1 | Организационное собрание | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-21 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 0.083333
2 | Разработка документации | 2020-02-21 | 9 | 2020-03-01 | 3 | 7 | 10.5 | 6.9167 | 1.25
3 | Поставка и монтаж оборудования | 2020-03-01 | 1 | 2020-03-02 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 |  |  | 0.011898
4 | Поставка и установка базового ПО | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
5 | Разработка модуля функции подачи удаленной заявки без возможности отслеживания статуса ее рассмотрения | 2020-03-03 | 11 | 2020-03-14 | 7 | 15 | 22.5 | 14.9167 | 2.5833
6 | Тестирование модуля 1 | 2020-03-14 | 1 | 2020-03-15 | 1 | 3 | 4.5 | 2.9167 | 0.58333
7 | Разработка личного кабинета пользователя с возможностью отслеживания статуса заявки | 2020-03-15 | 6 | 2020-03-21 | 5 | 7 | 10.5 | 7.25 | 0.91667
8 | Тестирование модуля 2 | 2020-03-21 | 1 | 2020-03-22 | 1 | 3 | 4.5 | 2.9167 | 0.58333
9 | Монтаж оборудования у заказчика | 2020-03-22 | 8 | 2020-03-30 | 3 | 4.5 | 6.75 | 4.625 | 0.625
10 | Установка ПО у заказчика | 2020-03-30 | 3 | 2020-04-02 | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 0.16667
11 | Разработка пользовательского интерфейса | 2020-04-02 | 7 | 2020-04-09 | 5 | 7.5 | 11.25 | 7.7083 | 1.0417
12 | Тестирование модуля 3 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-10 | 1 | 3 | 4.5 | 2.9167 | 0.58333
13 | Исправление ошибок и доработка системы | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-15 | 3 | 3 | 4.5 | 3.25 | 0.25
14 | Тестирование программной системы | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-16 | 1 | 3 | 4.5 | 2.9167 | 0.58333
15 | Отчет по разработке | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1.5417 | 0.20833
16 | Внедрение | 2020-04-16 | 2 | 2020-04-18 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 0.083333
17 | Итоговое собрание | 2020-04-18 | 1 | 2020-04-18 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 0.083333
| Критический путь |  | 58 |  |  |  |  | 67.2917